## 표지
시스템인터페이스목록
v 0.1
[프로젝트 명] |  | 통합 도서관 웹 시스템
[작성일] | 2022-03-28
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  |  | [프로젝트 팀명]
작 성 자 | 박진 |  | 4조
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
0.1 | 2022-03-28 | 최초 작성 | 김용환
삭제 대상

## 단위업무정의목록
단위업무정의목록 | [11 empty] | PL
프로젝트명 |  |  | 1조 |  | 작성일 | 2022-03-08 |  | 작성자 | 김용환 |  |  | 김용환
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 예상 시간수 | 담당 개발시간
1 | UB-A01-001 | 로그인 페이지 구현 | 공통 | RM-A01-001 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | 김용환 | RM-A01-002 | 김용환 |  | 담당 셀 개수 | 13
2 |  | 로그인 실패시 경고 구현 | 공통 |  | 2022-03-08 | 2022-03-18
3 |  | 로그인 기능 구현 | 공통 |  | 2022-03-08 | 2022-03-18
4 |  | 로그아웃 기능 구현 | 공통 |  | 2022-03-08 | 2022-03-18
5 | UB-A01-002 | 회원가입 페이지 구현 | 사용자 | RM-A01-002 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | 김용환 | UB-A02-001 ~ UB-A05-002 | 김용환
6 |  | 회원가입 실패시 경고 구현 |  |  | 2022-03-08 | 2022-03-18
7 |  | 회원가입 기능 구현 |  |  | 2022-03-08 | 2022-03-18
8 | UB-A01-003 | 통합검색 UI 구현 | 공통 | RM-A01-003 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | 김용환 |  | 김용환
9 |  | 통합검색 기능 구현 | 공통 |  | 2022-03-08 | 2022-03-18
10 |  | 상세검색 UI 구현 | 공통 | RM-A01-004 | 2022-03-08 | 2022-03-18
11 |  | 상세검색 기능 구현 | 공통 |  | 2022-03-08 | 2022-03-18
12 | UB-A01-004 | 도서조회 페이지 구현 | 공통 | RM-A01-005 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | 김용환 | UB-A02-001 ~ UB-A02-003 | 김용환
13 |  | 상세정보 기능 구현 | 공통 |  | 2022-03-08 | 2022-03-18
14 |  | 소유정보 기능 구현 | 공통 |  | 2022-03-08 | 2022-03-18
15 | UB-A02-001 | 대출 검사 기능 구현 | 회원 | RM-A02-001 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | 김용환 | UB-A01-004 | 김용환
16 |  | 대출 기능 구현 | 회원 |  | 2022-03-08 | 2022-03-18
17 | UB-A02-002 | 대출 현황 페이지 구현 | 회원 | RM-A02-002 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | 김용환 | UB-A02-001 | 김용환
18 |  | 대출 조회 기능 구현 | 회원 |  | 2022-03-08 | 2022-03-18
19 | UB-A02-003 | 대출 연장 기능 구현 | 회원 | RM-A02-003 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | 김용환 | UB-A02-001 ~ UB-A02-002 | 김용환
20 |  | 대출 연장 검사 기능 구현 | 회원 |  | 2022-03-08 | 2022-03-18
21 |  | 대출 연장 실패시 경고 구현 | 회원 |  | 2022-03-08 | 2022-03-18
22 | UB-A03-001 | 도서 반납 기능 구현 | 회원 | RM-A03-001 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | 김용환 | UB-A02-001 ~ UB-A02-002 | 김용환
23 |  | 도서 연체 처리 기능 구현 | 회원 |  | 2022-03-08 | 2022-03-18
24 | UB-A04-001 | 예약 신청 기능 구현 | 회원 | RM-A04-001 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | 김용환 | UB-A01-004 ~ UB-A02-001 | 김용환
25 |  | 예약 신청 실패시 경고 구현 | 회원 |  | 2022-03-08 | 2022-03-18
26 |  | 예약 신청한 도서 대출 기능 구현 | 회원 |  | 2022-03-08 | 2022-03-18
27 | UB-A04-002 | 예약 현황 페이지 구현 | 회원 | RM-A04-002 ~ RM-A04-003 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | 김용환 | UB-A04-001 | 김용환
28 |  | 예약 신청한 도서목록 기능 구현 | 회원 |  | 2022-03-08 | 2022-03-18
29 |  | 예약 취소 기능 구현 | 회원 |  | 2022-03-08 | 2022-03-18
30 | UB-A05-001 | 상호대차 기능 구현 | 회원 | RM-A05-001 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | 김용환 | UB-A01-004 | 김용환
31 |  | 상호대차 도서관 일치 검사 구현 | 회원 |  | 2022-03-08 | 2022-03-18
32 |  | 상호대차 자동반납 처리 구현 | 회원 |  | 2022-03-08 | 2022-03-18
33 |  | 상호대차 서비스 중지 기능 구현 | 회원 |  | 2022-03-08 | 2022-03-18
34 | UB-A05-002 | 상호대차 현황 페이지 구현 | 회원 | RM-A05-002 ~ RM-A05-003 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | 김용환 | UB-A05-001 | 김용환
35 |  | 상호대차 목록 출력 구현 | 회원 |  | 2022-03-08 | 2022-03-18
36 |  | 상호대차 취소 기능 구현 | 회원 |  | 2022-03-08 | 2022-03-18
37 | UB-A06-001 | 도서 추가 기능 구현 | 관리자 | RM-A06-001 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | 김용환 |  | 김용환
38 |  | 도서 제거 기능 구현 | 관리자 | RM-A06-002 | 2022-03-08 | 2022-03-18
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94